## 01-TongQuan
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Dự án: Xây dựng hệ thống ERP nội bộ
Hạng mục | Kinh phí (Triệu VNĐ)
Phần cứng | 500
Phần mềm | 1200
Đào tạo | 200
Bảo trì | 150

## 02-GanttChart
Công việc | Ngày bắt đầu | Thời gian (Ngày) | Ngày kết thúc
1. Phân tích yêu cầu | 0 | 14 | 14
2. Thiết kế hệ thống | 14 | 21 | 35
3. Lập trình | 35 | 45 | 80
4. Kiểm thử | 80 | 20 | 100
5. Triển khai | 100 | 10 | 110