## 📊 BGĐ Dashboard
DASHBOARD TỔNG QUAN — AI WORKFORCE SIGMA
Dữ liệu tự động từ sheet 📋 Tiến Độ 5 GĐ • Không chỉnh sửa tay
STT | Module / Tác vụ | GĐ1 Yêu cầu | GĐ2 Demo CB | GĐ3 Demo CTS | GĐ4 Triển khai | GĐ5 Nghiệm thu | Tổng HT
1 | Tạo bản vẽ sơ bộ từ dữ liệu khảo sát
2 | Kiểm tra đối chiếu bản vẽ với tiêu chuẩn
3 | Xuất hồ sơ thiết kế theo mẫu Tổng Công ty
4 | Lập tiến độ thi công từ khối lượng BOQ
5 | Phân bổ nguồn lực theo từng gói thầu
6 | Báo cáo tổng hợp tuần cho Ban Giám đốc
7 | Tra cứu đơn giá vật liệu từ cơ sở dữ liệu
8 | So sánh báo giá nhà cung cấp
9 | Tạo đề xuất mua sắm theo mẫu
10 | Soạn JD tuyển dụng theo vị trí
11 | Lọc và đánh giá CV ứng viên
12 | Soạn email liên hệ ứng viên (6 loại)
TỔNG HỢP

## 📋 Tiến Độ 5 GĐ
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ AI WORKFORCE — TỔNG CÔNG TY SIGMA
Cập nhật: 18/04/2026 • Phòng ban: Thiết kế, Kế hoạch, Vật tư, Nhân sự • Tổng: 12 module
|  |  | GĐ1 Yêu cầu | GĐ2 Demo CB | GĐ3 Demo CTS | GĐ4 Triển khai | GĐ5 Nghiệm thu | GĐ1 Yêu cầu | GĐ2 Demo CB | GĐ3 Demo CTS | GĐ4 Triển khai | GĐ5 Nghiệm thu
STT | Module / Tác vụ AI | Phòng ban | Trạng thái | Trạng thái | Trạng thái | Trạng thái | Trạng thái | Ngày | Ngày | Ngày | Ngày | Ngày | % Hoàn thành | Ghi chú / Vướng mắc
PHÒNG THIẾT KẾ
1 | Tạo bản vẽ sơ bộ từ dữ liệu khảo sát | Phòng Thiết kế | Hoàn thành | Hoàn thành | Đang thực hiện | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | 10/04 | 15/04 | 20/04 | — | — | 40%
2 | Kiểm tra đối chiếu bản vẽ với tiêu chuẩn | Phòng Thiết kế | Hoàn thành | Đang thực hiện | Chờ xếp lịch | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | 10/04 | 15/04 | — | — | — | 20%
3 | Xuất hồ sơ thiết kế theo mẫu Tổng Công ty | Phòng Thiết kế | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành | Đang thực hiện | Chưa bắt đầu | 10/04 | 15/04 | 20/04 | 25/04 | — | 60%
PHÒNG KẾ HOẠCH
4 | Lập tiến độ thi công từ khối lượng BOQ | Phòng Kế hoạch | Đang thực hiện | Chờ xếp lịch | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | 10/04 | — | — | — | — | 0%
5 | Phân bổ nguồn lực theo từng gói thầu | Phòng Kế hoạch | Hoàn thành | Hoàn thành | Đang thực hiện | Chờ xếp lịch | Chưa bắt đầu | 10/04 | 15/04 | 20/04 | — | — | 40%
6 | Báo cáo tổng hợp tuần cho Ban Giám đốc | Phòng Kế hoạch | Hoàn thành | Đang thực hiện | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | 10/04 | 15/04 | — | — | — | 20%
PHÒNG VẬT TƯ
7 | Tra cứu đơn giá vật liệu từ cơ sở dữ liệu | Phòng Vật tư | Tạm dừng | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | — | — | — | — | — | 0%
8 | So sánh báo giá nhà cung cấp | Phòng Vật tư | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành | Đang thực hiện | Chờ xếp lịch | 10/04 | 15/04 | 20/04 | 25/04 | — | 60%
9 | Tạo đề xuất mua sắm theo mẫu | Phòng Vật tư | Hoàn thành | Hoàn thành | Đang thực hiện | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | 10/04 | 15/04 | 20/04 | — | — | 40%
PHÒNG NHÂN SỰ
10 | Soạn JD tuyển dụng theo vị trí | Phòng Nhân sự | Đang thực hiện | Chờ xếp lịch | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | 10/04 | — | — | — | — | 0%
11 | Lọc và đánh giá CV ứng viên | Phòng Nhân sự | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành | Hoàn thành | Đang thực hiện | 10/04 | 15/04 | 20/04 | 25/04 | 30/04 | 80%
12 | Soạn email liên hệ ứng viên (6 loại) | Phòng Nhân sự | Hoàn thành | Đang thực hiện | Chờ xếp lịch | Chưa bắt đầu | Chưa bắt đầu | 10/04 | 15/04 | — | — | — | 20%

## 📖 Hướng Dẫn
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG FILE THEO DÕI TIẾN ĐỘ
1 | Sheet 📊 BGĐ Dashboard là sheet tổng quan dành cho Ban Giám đốc. KHÔNG chỉnh sửa tay — toàn bộ dữ liệu tự cập nhật từ sheet Tiến Độ.
2 | Sheet 📋 Tiến Độ 5 GĐ là nơi các phòng ban cập nhật trạng thái. Chọn trạng thái từ dropdown, KHÔNG gõ tay.
3 | 5 trạng thái cố định: Hoàn thành, Đang thực hiện, Chờ xếp lịch, Chưa bắt đầu, Tạm dừng. Không được tự thêm trạng thái mới.
4 | Mỗi module có 5 giai đoạn. Cập nhật lần lượt từ GĐ1 sang GĐ5. Không nhảy cóc giai đoạn.
5 | Cột Ghi chú dùng để giải thích vướng mắc hoặc lý do Tạm dừng. Bắt buộc ghi khi trạng thái là Tạm dừng.
6 | Cột % Hoàn thành tự tính = Số GĐ Hoàn thành / 5. Không chỉnh sửa công thức.
7 | Mọi thay đổi cấu trúc file (thêm cột, đổi tên sheet) phải ghi vào sheet 📝 Change Log.

## 📝 Change Log
NHẬT KÝ THAY ĐỔI (CHANGE LOG)
Ngày | Người thay đổi | Nội dung thay đổi | Phiên bản
18/04/2026 | Admin | Tạo file theo dõi ban đầu, 12 module, 4 phòng ban | v1.0
18/04/2026 | Admin | Cập nhật trạng thái GĐ1 cho toàn bộ Phòng Thiết kế | v1.0