## Slide 1
BẢN ĐỀ XUẤT NÂNG CẤP KIẾN TRÚC HẠ TẦNG SỐ
Ứng dụng điện toán đám mây nhằm nâng cao năng lực vận hành
Tổng Công ty Cổ phần Hạ tầng Sigma
Tháng 4/2026 • Tài liệu nội bộ

## Slide 2
MỤC LỤC
I. Mục tiêu dự án
II. Phạm vi triển khai — 3 giai đoạn
III. Nguồn lực và Ngân sách
IV. Rủi ro và Biện pháp giảm thiểu
V. Kế hoạch Đào tạo Nội bộ
VI. Lộ trình tổng thể (Timeline)
VII. Cam kết và Bước tiếp theo
AI Workforce — Tổng Công ty Sigma
2/12

## Slide 3
I. MỤC TIÊU DỰ ÁN
Giải bài toán quá tải hạ tầng khi khối lượng truy vấn dữ liệu tăng nhanh theo chiến lược mở rộng 12 chi nhánh mới mỗi quý.
Tăng năng lực xử lý: gấp 3 lần, chi phí vận hành chỉ tăng 15%
Rút ngắn thời gian triển khai: từ 6 tuần xuống còn 3 ngày
Tự chủ vận hành: đội ngũ nội bộ không phụ thuộc vendor
3/12

## Slide 4
II. PHẠM VI — GĐ1: ĐÁNH GIÁ VÀ THIẾT KẾ
Khảo sát toàn bộ hạ tầng hiện tại tại 4 datacenter khu vực. Xây dựng bản thiết kế kiến trúc đích phù hợp với quy mô doanh nghiệp.
Kiểm kê: toàn bộ máy chủ vật lý, virtual machines và containers
Đo lường: băng thông, latency và throughput trong giờ cao điểm
Phân loại: workload migrate ngay vs cần refactor
Đầu ra Giai đoạn 1
✓ Bản kiến trúc đích (Target Architecture)
✓ Danh sách ưu tiên migration
✓ Bản đánh giá rủi ro sơ bộ
AI Workforce — Tổng Công ty Sigma
4/12

## Slide 5
II. PHẠM VI — GĐ2: TRIỂN KHAI PILOT
Chọn 2 hệ thống ít rủi ro nhất để chạy pilot trên nền tảng cloud. Theo dõi hiệu năng trong 2 tuần trước khi mở rộng.
Email & Collaboration
Hệ thống email và workspace tools sẽ migrate trước do ít phụ thuộc vào legacy database.
Monitoring Stack
Hệ thống giám sát mạng chuyển sang cloud-native stack với auto-scaling tự động.
AI Workforce — Tổng Công ty Sigma
5/12

## Slide 6
II. PHẠM VI — GĐ3: MỞ RỘNG TOÀN DIỆN
Sau khi pilot thành công, tiến hành migration cho các hệ thống còn lại theo thứ tự ưu tiên đã được phê duyệt bởi Ban Giám đốc.
KẾT QUẢ CUỐI GIAI ĐOẠN Toàn bộ hệ thống lõi vận hành trên nền tảng hybrid cloud, đội ngũ nội bộ tự vận hành.
6/12

## Slide 7
III. NGUỒN LỰC VÀ NGÂN SÁCH
Hạng mục | Chi phí (VNĐ) | Ghi chú
Licensing Cloud Platform | 850,000,000 | Hợp đồng 12 tháng
Dịch vụ Migration | 420,000,000 | Bao gồm đào tạo
Nâng cấp Bảo mật | 280,000,000 | Zero-trust architecture
Dự phòng (15%) | 232,500,000 | Buffer cho phát sinh
TỔNG | 1,782,500,000 | 
Điểm mấu chốt: Tổng ngân sách thấp hơn 40% so với phương án mua máy chủ vật lý.
AI Workforce — Tổng Công ty Sigma
7/12

## Slide 8
IV. RỦI RO VÀ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU
Gián đoạn dịch vụ: thực hiện ngoài giờ hành chính, có rollback plan cho mỗi hệ thống
Thiếu nhân sự cloud: đào tạo 8 kỹ sư nội bộ lấy chứng chỉ trong tháng đầu
Chi phí vượt dự toán: thiết lập budget alert và spending cap trên cloud console
AI Workforce — Tổng Công ty Sigma
8/12

## Slide 9
V. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NỘI BỘ
Khóa học | Đối tượng | Thời lượng | Hình thức
Cloud Foundation | Toàn bộ IT | 16 giờ | Workshop
DevOps Pipeline | Team Ops | 24 giờ | Lab thực hành
Security & Compliance | Team Security | 8 giờ | Seminar
Data Analytics | Team BI | 12 giờ | Workshop + Case Study
Kết quả cuối giai đoạn: Sau đào tạo, đội ngũ Sigma hoàn toàn tự chủ vận hành mà không cần hỗ trợ bên ngoài.
AI Workforce — Tổng Công ty Sigma
9/12

## Slide 10
VI. LỘ TRÌNH TỔNG THỂ
Tuần 1-4
Đánh giá & Thiết kế
Tuần 5-8
Triển khai Pilot
Tuần 9-12
Mở rộng Toàn diện
Tuần 13-14
Đào tạo Nội bộ
Tuần 15-16
Nghiệm thu & Bàn giao
10/12

## Slide 11
VII. CAM KẾT VÀ BƯỚC TIẾP THEO
Uptime 99.5%: cam kết SLA toàn bộ hệ thống sau go-live
Đào tạo đội ngũ: 8 kỹ sư chứng chỉ cloud trong 4 tuần đầu
Tự chủ vận hành: Sigma độc lập 100% sau khi dự án kết thúc
Hỗ trợ sau dự án: 3 tháng standby support miễn phí
▸ Đầu ra: Ban Giám đốc phê duyệt kế hoạch và cấp ngân sách cho Giai đoạn 1.
AI Workforce — Tổng Công ty Sigma
11/12

## Slide 12
CẢM ƠN QUÝ BAN LÃNH ĐẠO
Chúng tôi sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc.
Tổng Công ty Cổ phần Hạ tầng Sigma • AI Workforce Division
12/12